| FRIOPACKING SAC PLAN DE ACCIÓN JULIO - AGOSTO 2026 Mejoramiento continuo e incremento de ventas | VERSIÓN EJECUTIVA 1 HOJA Corte: 31-ago-2026 |
| --- | --- |

| 01 | OBJETIVOS SMART · MEJORAMIENTO CONTINUO |
| --- | --- |

| N° | OBJETIVO SMART | INDICADOR / META | RESPONSABLE | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unificar el flujo de información entre Arquitectura y Presupuestos en una plataforma única, migrando el 100% de los proyectos nuevos ingresados desde el 15-jul-2026. | KPI: % de proyectos nuevos en el flujo unificado META: 100% | Jesús Chávez Valeria Rodríguez | 31-ago-2026 |
| 2 | Estandarizar la estructura de presupuestos —partidas, códigos y plantilla base— y aplicarla al 100% de las cotizaciones emitidas desde el 01-ago-2026. | KPI: % de cotizaciones con plantilla estandarizada META: 100% | Jesús Chávez | 31-ago-2026 |
| 3 | Ejecutar 4 sesiones formales de lecciones aprendidas de Obra para mejorar Presupuestos, con acta y actualización de la biblioteca técnica en cada sesión. | KPI: Sesiones ejecutadas / actas publicadas META: 4 de 4 | Sebastián Flores | 31-ago-2026 |

| 02 | PLANES DE ACCIÓN COMERCIAL · INCREMENTO DE VENTAS |
| --- | --- |

| N° | PLAN DE ACCIÓN | EJECUCIÓN CLAVE | META AL 31-AGO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reactivación de clientes desactivados | Depurar y priorizar la cartera sin actividad, revisar el historial de cada cuenta y ejecutar llamadas, correos y reuniones con una propuesta de reactivación. Registrar resultado y siguiente acción. | Lista priorizada al 20-jul y 100% de clientes priorizados recontactados y registrados. | Equipo comercial + Planner Comercial |
| 2 | Prospección y diversificación sectorial | Ejecutar la prospección por zona en operadores logísticos, industria general, pesca, lácteos y cárnicos, utilizando un pitch diferenciado por sector y una ruta semanal de visitas. | 26 prospectos calificados · 54 visitas · 13 cotizaciones · US$ 6.50 MM cotizados. | Hugo Escobar Jhon Rojas Víctor Ramírez |
| 3 | Gestión y seguimiento del funnel comercial | Mantener agenda, visitas, contactos, cotizaciones, probabilidades y próximas acciones actualizadas; emitir el reporte semanal y escalar desviaciones para decisión de la Gerencia Comercial. | 100% de oportunidades actualizadas · agenda cada lunes · 7 reportes semanales. | Planner Comercial + Equipo comercial Supervisa: Gerencia Comercial |

EJE COMÚN: reducir reprocesos internos y acelerar la generación de oportunidades mediante reactivación, diversificación y disciplina comercial.